## Arbeidsbeskrivelse
Plan for arbeidet som skal utførast (Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg) | [13 empty] | Veiledning
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  |  |  | fra Hp/km: | [5 empty] | til Hp/km:
Strekning: | [10 empty] | Sted:
Ansvarshavande*: | [10 empty] | Tlf./e-post:
Utførande entreprenør: | [10 empty] | Adresse:
(Ev.e-post)
Utførande arb.varsling*: | [10 empty] | Adresse:
Organisasjonsnr., utførande av arbeidsvarsling: | [10 empty] | (Ev. e-post:)
Stedsansvarleg(e): | [10 empty] | Tlf./e-post:
Arbeid som skal utførast*:
Periode for arbeidet | [11 empty] | (Arbeidets varigheit)
Fra dato: |  | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d | m | å
(Dersom det blir for lite plass, bruk fana "Tilleggsopplysningar", evt. eige dokument.)
Ansvarshavande: Ansvarleg for å sjå til at varslinga er korrekt og i henhald til planen etter skiltforskriften § 33 (3).
Utførande arbeidsvarsling: Ansvarleg for arbeidsvarsling etter skiltforskriften § 33 (2).
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST | 0
Kva skal utførast? Og korleis ? Kvar skal arbeidet utførast?
Sjå også N301 kap. 2.2.2.
Andre nyttige opplysninger:
- Kva for lokale forhold kan være av betydning for risikoen?
- Eit kart som viser kvar arbeidet skal foregå og evt. kringliggjande forhold som må takast hensyn til, for eksempel skule, store arbeidsplassar, omkringliggjande vegar som påvirkar trafikken, , bratte/rasfarlege områder, nærheit til vant osv.
- Ønska arbeidstid (tid på døgnet, veke, året)?
- Dersom arbeidet skal utførast i fasar må det omtalast her korleis det er tenkt utført, evt. vise til faseplanar.
- Arbeidets varigheit: Dersom det er ein jobb som tar for eksempel tre arbeidsdager å gjennomføra, men det vert utført ein gang i perioden april-mai, så kan man angi det her (ikkje obligatorisk felt).
Er det behov for anleggsavkøyrsler eller bruk av maskiner med blindsoner som kan gjere det vanskeleg å oppdaga andre trafikantar, spesielt myke trafikantar som barn/eldre?
Kor djup grøfter er det evt. behov for å etablera?
(Alle opplysningar er ikkje alltid nødvendig å oppgi for å gi et godt bilde av kva som skal gjerast.)
Kart og bilde fra www.vegkart.no og Google Maps/Streetview kan vera til hjelp.
Ved generelle planar: Ved søknad om generelle arbeidsvarslingsplanar som skal gjelde for ein heil strekning over eit lengre tidsrom, må ein gå i dialog med skiltmyndighet om korleis dette skal løysast.

## Risikovurdering
Risikovurdering av arbeid på eller ved veg | [21 empty] | Veiledning til risikovurderinga
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 | [5 empty] | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 | [6 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utførast: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavande: |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: | 0
Utførande arb.v.*: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Adresse: |  |  | 0
Periode for arbeidet | [15 empty] | Arbeidets varigheit
Fra dato: |  | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d |  | m |  | å |  |  | 0
Ei risikovurdering er ei vurdering av kva som kan gå gale, kva som kan gjerast for å hindra det og korleis ein kan redusera konsekvensane dersom noko skjer.
Tre spørsmål er kjernen i risikovurderinga: - Kva kan gå gale? - Kva kan vi gjere for å hindra dette? - Kva kan vi gjere for å redusera konsekvensane dersom det skjer?
Opplisting av farer og medvirkende forhold:
Eks.: dårleg sikt/bratt terreng/stor trafikk av myke trafikanter morgon og ettermiddag, nærheit til sjø
0
[12 empty] | Konsekvens: |  |  |  |  | Sannsynlegheit: |  |  | Risiko
[12 empty] | Sett inn verdi for mest sannsynlige konskevens: |  |  |  |  | Gitt valgt konsekvens, kor sannsynleg er hending ?
= K x S
Uønskede hendelser | [12 empty] | Stor: |  |  | 3 |  | Stor: | 3
| Beskrivelse av hendelsen: | [11 empty] | Middels: |  |  | 2 |  | Middels: | 2
| Eks.: Sammanstøt mellom passerande køyretøy og anleggskøyretøy. | [11 empty] | Liten: |  |  | 1 |  | Liten: | 1
| Eks.: Anleggsmaskin køyrer på mjuk trafikant | [11 empty] | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  | 6
1: | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
2: | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
3: | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
4: | [12 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
5: | [20 empty] | 0
6: | [20 empty] | 0
7: | [20 empty] | 0
8: | [20 empty] | 0
9: | [20 empty] | 0
10: | [20 empty] | 0
11: | [20 empty] | 0
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt ev. fana "tilleggsopplysninger".)
Forhold nr.:
↓ | Tiltak for å hindra at uønska hending skjer/reduserer konsekvensane av ein uønska hending:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
(Dersom det blir for liten plass kan denne arkfana kopieres, benytt evt. fana "tilleggsopplysninger".)
Merknader:
Stadfesting - ansvarshavande (jf. skiltforskriften § 33 nr 3 og Håndbok N301 ss. 24-28)
Eg, | [9 empty] | bekrefter med dette ansvar for risikovurderinga og opplista tiltak, og bekrefter at dette er gjort kjent for dei stedansvarlege.*
Signatur - stedsansvarlege (på arbeidsstedet)
Samtlege som har rolla som stedsansvarleg er kjent med risikovurderinga og tiltaka.
(Dokumenteres ved signatur i loggbok)
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE | 0
Velg |  |  | Velg |  |  |  |  | d |  |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus |  |  |  |  | 1 |  |  | januar |  |  |  | 2017
Sør |  |  | Aust-Agder |  |  |  |  | 2 |  |  | februar |  |  |  | 2018
Vest |  |  | Buskerud |  |  |  |  | 3 |  |  | mars |  |  |  | 2019
Midt |  |  | Finnmark |  |  |  |  | 4 |  |  | april |  |  |  | 2020
Nord |  |  | Hedmark |  |  |  |  | 5 |  |  | mai |  |  |  | 2021
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland |  |  |  |  | 6 |  |  | juni |  |  |  | 2022
|  |  | Midtre Hålogaland |  |  |  |  | 7 |  |  | juli |  |  |  | 2023
|  |  | Møre og Romsdal |  |  |  |  | 8 |  |  | august |  |  |  | 2024
|  |  | Nordland |  |  |  |  | 9 |  |  | september |  |  |  | 2025
|  |  | Nord-Trøndelag |  |  |  |  | 10 |  |  | oktober |  |  |  | 2026
|  |  | Oslo |  |  |  |  | 11 |  |  | november |  |  |  | 2027
|  |  | Oppland |  |  |  |  | 12 |  |  | desember |  |  |  | 2028
|  |  | Rogaland |  |  |  |  | 13 | [6 empty] | 2029
|  |  | Sogn og Fjordane |  |  |  |  | 14 | [6 empty] | 2030
|  |  | Sør-Trøndelag |  |  |  |  | 15 | [6 empty] | 2031
|  |  | Telemark |  |  |  |  | 16 | [6 empty] | 2032
|  |  | Troms |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 2033
|  |  | Vest-Agder |  |  |  |  | 18 | [6 empty] | 2034
|  |  | Vestfold |  |  |  |  | 19 | [6 empty] | 2035
|  |  | Østfold |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 2036
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ARBEIDSBESKRIVELSE MÅ FYLLES UT FØRST
Risikovurderinga må få frem lokale forhold , slik dei er nemde i arbeidsbeskrivinga.
Farer/uønska hendingar knyttes til
- trafikantar sin sikkerheit
- den delen av arbeiderne sin sikkerheit som har med passerande trafikk å gjere
- fremkommeligheit
Forhold som påvirkar sannsynlegheita for ei hending er ikkje statiske, men vil endre seg veldig med både type arbeid som pågår i øyeblikket, trafikken forbi, vær-, lys- og føreforhald. Derfor er det viktig å få fram slike forhold og farar.
Det kan være til hjelp å fyrst lista opp farar og medverkande forhold som kan gje auka sannsynlighet for eller forverra konsekvensar ved hendingar (t.d høg fart, mykje trafikk, blanding av trafikantgrupper, dårleg sikt, dårleg vær.)
Når konsekvensen vert vurdert er det viktig at dei aktuelle risikoane er formulert som uønska hendingar. Det vil sei hendingar med ei form for konsekvens enten for tredjepart, arbeidarar, eller for fremkommelegheita. Ein vurderer ikkje verstefallskonsekvensen, men «mest sannsynlege konsekvens».
1. Liten konsekvens tilsvarar små personskadar/fyrstehjelp eller minimalt redusert fremkommeligheit.
2. Middels konsekvens tilsvarer personskade med fravær/legebesøk, eller noko redusert fremkommeligheit.
3. Stor konsekvens tilsvarer alvorleg personskade (varige mén eller død) eller sterkt redusert fremkommeligheit.
Når sannsynlegheit skal vurderast, så tek ein utgangspunkt i ein periode på 12 månader. Og at tilsvarande oppgaver også utføres på liknande vegar andre stader i landet. Kor ofte vil ei hending med valgt konsekvens kunne inntreffa her, eller på andre stader?
1. Ingen hendingar av denne typen?  Liten sannsynlegheit
2. Éi hending av denne typen?  Middels sannsynlegheit
3. To eller fleire hendingar av denne typen?  Stor sannsynlegheit
Tiltak:
- varsling av trafikantane
- sikring av trafikantane
- sikring av arbeidarane, men bare den risikoen den passerande trafikken påfører dei
(og ev. andre tiltak (organisering, arbeidstid etc.))
Temaanalysar om trafikkulykker ved vegarbeid fra 2011 og 2017 viser at følgjande forhold ofte er relevante å vurdera når ein skal identifisera behov for tiltak:
Anleggsavkøyrsler: Krav til siktforhold og størrelse på anleggsavkøyrsler (samme krav som til permanente avkøyrsler); krav til maksimal hastigheit på anleggsveg/tunnel.
Siktforhold store maskinar: Høgdeforskjeller som gjev utfordrande blindsoner.
Mjuke trafikantar: Gåande og syklande? Motorsyklister i sommerhalvåret.
Barn og/eller skuleveg.
Sikring mot bratt terreng og sikring mot vant.
Belysning og optisk leding.
Er det nokre av risikoane som bare gjelder for deler av døgnet/veka mens arbeid pågår?
Må for eksempel varsling stå oppe heile døgnet, eller kan dette fjernast utenfor arbeidstid?
Note on G6: Alle disse henter nå data fra Arbeidsbeskrivelse-fana.

## Arbeidsvarslingsplan
Plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  |  | 0 | [5 empty] | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [10 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utføres: |  |  |  |  | 0
Utførande av arb. varsling*: |  |  |  |  | 0
Adresse: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavande: |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Stedsansvarleg(e): |  |  |  |  | 0 | [8 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Arbeidet utføres |  |  |  |  | fra dato: |  |  | d |  | m |  |  | å | Til dato: |  | d |  | m | å
Underskrevet plan er vedtak med hjemmel i skiltforskriftens §29 og §30. Særskilt vedtak for trafikkregulerende tiltak skal vedlegges.
Varslingsmateriell: | [6 empty] | Skisse:
|  |  | Skilt nr.: | Ant.:
110
Merknader:
Blankettfordeling:
Statens vegvesen
Utførende av arbeidet
Ansvarshavande
Politiet
Fylles ut av skiltmyndighet:
dd.mm.åååå
| Sted* |  |  |  |  | Dato* | [5 empty] | Sign. (etter fullmakt)*
Velg |  |  | Velg | [5 empty] | d |  | m |  |  |  | å
Øst |  |  | Akershus | [5 empty] | 1 |  | januar |  |  |  | 2010
Sør |  |  | Aust-Agder | [5 empty] | 2 |  | februar |  |  |  | 2011
Vest |  |  | Buskerud | [5 empty] | 3 |  | mars |  |  |  | 2012
Midt |  |  | Finnmark | [5 empty] | 4 |  | april |  |  |  | 2013
Nord |  |  | Hedmark | [5 empty] | 5 |  | mai |  |  |  | 2014
Vegdirektoratet |  |  | Hordaland | [5 empty] | 6 |  | juni |  |  |  | 2015
|  |  | Midtre Hålogaland | [5 empty] | 7 |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  | Møre og Romsdal | [5 empty] | 8 |  | august |  |  |  | 2017
|  |  | Nordland | [5 empty] | 9 |  | september |  |  |  | 2018
|  |  | Nord-Trøndelag | [5 empty] | 10 |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  | Oslo | [5 empty] | 11 |  | november |  |  |  | 2020
|  |  | Oppland | [5 empty] | 12 |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  | Rogaland | [5 empty] | 13 | [5 empty] | 2022
|  |  | Sogn og Fjordane | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 2023
|  |  | Sør-Trøndelag | [5 empty] | 15 | [5 empty] | 2024
|  |  | Telemark | [5 empty] | 16
|  |  | Troms | [5 empty] | 17
|  |  | Vest-Agder | [5 empty] | 18
|  |  | Vestfold | [5 empty] | 19
|  |  | Østfold | [5 empty] | 20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
RISIKOVURDERINGEN MÅ VÆRE UTFYLT OG BEKREFTET AV ANSVARSHAVENDE
Note on O18: Lim inn skisse fra Visio, skannet tegning el.l.!

## Tilleggsopplysninger
Tilleggsopplysningar
Plan nr.: |  | 0 |  | Mime-nr: |  |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  |  | 0
Veg nr.: |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  |  | 0
Strekning: |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  |  | 0
Arbeid som skal utførast: |  |  |  | 0
Ansvarshavande: |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tlf./e-post: |  |  | 0
Utførande av arbeidsvarsling: |  |  | 0 | [6 empty] | Adresse: |  | 0
Periode for arbeidet
Fra dato: | d |  | m |  | å | Til dato: |  | d | m | å
Note on A2: Denne fana brukes til å leggje inn opplysningar der det ikkje er plass i andre faner (f.eks. utfyllende info om arbeidsbeskrivelse, risikovurdering/farer/uønska hendingar/tiltak), tilleggsopplysningar om sjølve arbeidsvarslingsplanen, faseplanar etc. (Dersom det er aktuelt kan det også visast til andre dokumenter.)

## Særskilt vedtak
Særskilt vedtak og vilkår for arbeidet
Plan nr.: | [7 empty] | Mime-nr: | [11 empty] | Vedtak nr.:
Veg nr.: |  |  |  | 0 |  |  |  | fra Hp/km: |  |  |  | 0 | [7 empty] | til Hp/km: |  |  |  | 0
Strekning: |  |  |  | 0 | [15 empty] | Sted: |  |  |  | 0
Arbeid som skal utførast: | [7 empty] | 0
Periode for arbeidet | [21 empty] | Dagleg arbeids- / virketid
Fra dato: |  |  | d |  | m |  |  |  | å |  |  | Til dato: |  |  | d |  | m |  | å |  |  | Fra kl.: |  |  | 7:00 |  | Til kl.: | 15:00
Annet:
Region: |  |  | Velg | [14 empty] | Region (2):
Avdeling: | [13 empty] | Avd. (2): | [8 empty] | Avd. (3):
Seksjon: | [18 empty] | Telefon: | [6 empty] | Faks:
Adresse: | [18 empty] | e-post:
Med heimel i skiltforskrift av 7. oktober 2005 nr 1219 §§ 26, 28, 30 og 32 og vegtrafikklova §7 treffes vedtak om
bruk av følgjande trafikkregulerande skilt/lyssignal/dirigering/oppmerking i samsvar med vedlagte skisse:
Fartsgrenseskilt (362.x)……………… | [12 empty] | Andre trafikkregulerande tiltak | [9 empty] | Trafikksignal (skyttel)………
Manuell dirigering…………..
30 |  | 40 |  | 50 |  | 60 | 70 |  | 80 |  | 90 | [11 empty] | Vegstengning……………….
Vilkår for arbeidet:
1. |  | Arbeidet skal varslast som vist på vedlagte arbeidsvarslingsplan, datert: | [18 empty] | dd.mm.åååå
2. |  | Bestemmelsane i skiltforskriften og håndbok N301 "Arbeid på og ved veg" gjeld for arbeidet
3. | a) |  | Byggherre…………… | [9 empty] | Navnet på selskapet
Ansvarlig for gjennomføring av arbeidet og oppfølging av arbeidsvarslingsplanen (kryss av):
| b) | Utførande iht. byggherreforskriften | [10 empty] | Entreprenør/byggeleder |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
| c) | Utførande av arb. v. iht. skiltforskrift | [10 empty] | Navn på ansvarleg |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | e-post: |  | 0
4. |  | Ansvarshavande: | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
|  | Stedsansvarleg(e): | [5 empty] | 0 | [11 empty] | Tlf./e-post: |  |  |  | 0
5. |  | Loggbok skal alltid førast, og returnerast til kommunen:
6. |  | Lede-/følgebil ………………
7. |  | Følgjande skal varslast/informerast om arbeidet (kryss av):
|  |  | Politi………………………….. | [9 empty] | Brannvesen………………….. | [9 empty] | Ambulanse/lege…………..
Vegtrafikksentralen………….
|  |  | Skule………………………….. | [9 empty] | Angi hvilke(n):
|  |  | Kollektivselskap…………….. | [9 empty] | Angi hvilke(t):
|  |  | Radio, presse m.m…………. | [9 empty] | Angi hvem:
|  |  | Andre…………………….. | [9 empty] | Angi hvem:
8. |  | Løyve:
|  |  | Graveløyve………. | [11 empty] | Arbeidsløyve…….
NB: Sjå vedlagte vilkår for graveløyve
9. |  | Kopi av all dokumentasjon som inngår i arbeidsvarslingsplanen skal oppbevarast på arbeidplassen.
10. |  | Spesielle vilkår:
NB: Politiet og ansvarshavande skal ha kopi av blanketten.
|  | 0 | [7 empty] | dd.mm.åååå
|  | Sted | [7 empty] | Dato | [5 empty] | Sign. (etter fullmakt)
Velg |  |  |  | Velg | [8 empty] | d |  |  |  | m |  |  |  | å
[13 empty] | 1 |  |  |  | januar |  |  |  | 2010
Øst |  |  |  | Akershus | [8 empty] | 2 |  |  |  | februar |  |  |  | 2011
Sør |  |  |  | Aust-Agder | [8 empty] | 3 |  |  |  | mars |  |  |  | 2012
Vest |  |  |  | Buskerud | [8 empty] | 4 |  |  |  | april |  |  |  | 2013
Midt |  |  |  | Finnmark | [8 empty] | 5 |  |  |  | mai |  |  |  | 2014
Nord |  |  |  | Hedmark | [8 empty] | 6 |  |  |  | juni |  |  |  | 2015
Vegdirektoratet |  |  |  | Hordaland | [8 empty] | 7 |  |  |  | juli |  |  |  | 2016
|  |  |  | Midtre Hålogaland | [8 empty] | 8 |  |  |  | august |  |  |  | 2017
|  |  |  | Møre og Romsdal | [8 empty] | 9 |  |  |  | september |  |  |  | 2018
|  |  |  | Nordland | [8 empty] | 10 |  |  |  | oktober |  |  |  | 2019
|  |  |  | Nord-Trøndelag | [8 empty] | 11 |  |  |  | november |  |  |  | 2020
|  |  |  | Oslo | [8 empty] | 12 |  |  |  | desember |  |  |  | 2021
|  |  |  | Oppland | [8 empty] | 13 | [7 empty] | 2022
|  |  |  | Rogaland | [8 empty] | 14 | [7 empty] | 2023
|  |  |  | Sogn og Fjordane | [8 empty] | 15 | [7 empty] | 2024
|  |  |  | Sør-Trøndelag | [8 empty] | 16
|  |  |  | Telemark | [8 empty] | 17
|  |  |  | Troms | [8 empty] | 18
|  |  |  | Vest-Agder | [8 empty] | 19
|  |  |  | Vestfold | [8 empty] | 20
|  |  |  | Østfold | [8 empty] | 21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Loggbok
Loggbok
Plan nr.: |  |  | 0 |  | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 |  | fra Hp/km: |  | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [8 empty] | Sted: |  | 0
Arbeid som skal utførast: |  |  |  |  | 0
Ansvarshavande: |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | Tlf.: |  | 0
Stedsansvarleg(e): |  |  |  |  | 0
Loggbok skal sendast til: |  |  |  |  | Kvinnherad kommune
Eigarskap til og oppfølging av risikovurderinga og arbeidsvarslingsplanen
Namn: | [7 empty] | Dato: | [5 empty] | Signatur:
Alle med rolla som stedsansvarleg har gjort seg kjent med innhaldet i risikovurderinga, nødvendige tiltak, og arbeidsvarslingsplanen (namn, signatur og dato dokumenteres i loggboka, elektronisk loggbok, ev. på et egen liste).
Utsetting/inntaking av sikrings- og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med meir.
Sted |  |  |  | Start |  | Stopp |  |  |  | Kontrollert
Hp | Km | Vegnr. |  | Dato | Kl | Dato |  |  | Kl | Dato | Kl |  | Type utstyr, merkn. |  | Sign.
Info til rullegardinlister:
Velg
Aust-Agder
Bergen
Fjordane
Glåmdal
Gudbrandsdal
Haugaland og Sunnhordland
Hedmarken- Østerdalen
Helgeland
Midtre Hålogaland
Midtre Troms
Nedre Buskerud
Nedre Telemark
Nordmøre og Romsdal
Nord-Troms og Vest-Finnmark
Nord-Trøndelag
Romerike
Salten
Sogn
Stor-Oslo
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Vest-Agder
Vestfold
Vestoppland
Voss og Hardanger
Øst-Finnmark
Østfold
Øvre Buskerud
Øvre Telemark
Note on AC31: For å "sette" inn rader i tabellen under, må man markere så mange rader man trenger, ved å klikke på eit radnummer og dra musa nedover. Deretter kopierer man og limer inn radene igjen ved å høyreklikke på radnummeret der man vil ha flere rader

## Kontroll
Kontroll av varsling og sikring ved arbeid på eller ved veg
Plan nr.: |  |  | 0 | Mime-nr: |  |  | 0 | [7 empty] | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: |  |  | 0 | fra Hp/km: |  | 0 | [8 empty] | til Hp/km: |  | 0
Strekning: |  |  | 0 | [11 empty] | Sted: | 0
Utførande av arb.varsling: |  |  |  | 0
Ansvarshavande: |  |  |  | 0
Stedsansvarleg: |  |  |  | 0
Kontroll utført dato: | [10 empty] | Kontroll utført av:
[5 empty] | Ja | Nei | [11 empty] | Ja | Nei | Ikke kontr.
| Ansvarshavande tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Stedsansvarlege tilstede: | [6 empty] | --------------► |  |  |  | Nødvendige kurs?
| Andre tilstede: |  |  |  |  | Har alle på arbeidsstedet de nødvendige kurs?
Risikovurdering forevist og OK?
Arbeidsvarslingsplan forevist og OK?
Loggbok forevist og OK?
Merknader:
1: Godkjent, småfeil kan forekomma
2: Feil og mangler, ikke alvorlege
3: Alvorlege feil og manglar, må utbedrast
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
0 |  | Arbeidsvarslingsplan:
0.1 |  | Arbeidsvarslingsplan: Finnes på stedet, mindre feil, manglar?
0.2 |  | Ansvarshavande: Tilgjengeleg?
0.3 |  | Stedsansvarleg: utpeika?
0.4 |  | Loggbok: Tilgjengeleg, oppdatert?
0.5 |  | Risikovurdering: Tilgjengeleg?
1 |  | Varsling
1.1 |  | Er arbeidet førehandsvarsla ihht relevant og godkjent plan?
1.2 |  | Kvalitet på varslingsutstyr: riktig farge, oppsetting, slitasje, reinhald
1.3 |  | Trafikklysanlegg: Plassering, tømmetid, tilpassa trafikkforholda, SMS-varsling av feil
Nr. |  | Tema | [6 empty] | 1 |  | 2 |  | 3 |  | Merknader | [5 empty] | Frist:
1.4 |  | Manuell dirigering: Utstyr, plassering, antall dirigenter
1.5 |  | Oppmerking: Fjerna villedande oppmerking, manglande vegoppmerking
1.6 |  | Fartsgrenser: Rett fartsgrense for forholdene?
1.7 |  | Andre trafikkregulerende skilt: Parkeringsregulering, forkøyrsregulering rett vedtak?
1.8 |  | Permanente skilt: Misvisende skilt tildekka?
1.9 |  | Hindermarkeringar og liknande
2 |  | Sikring
2.1 |  | Langsgående sikring: Godkjent type, sammankopling, avbøying eller støtpute
2.2 |  | Tversgåande sikring: Godkjent type, plassering, buffersone
2.3 |  | Sikring mot gang-/sykkeltrafikk: Tilstrekkeleg utstyr, merking
3 |  | Trafikkomlegging
3.1 |  | Omkøyringsskilting/oppmerking: Sammanhengende og logisk visning?
3.2 |  | Interimsveg: Optisk ledning OK?
3.3 |  | Dekkekvalitet: Jevnt dekke, asfaltkantar
3.4 |  | Gang- og sykkeltrafikk: Belysning, visningsskilting, ledegjerder, gangfelt, midlertidig busstopp
3.5 |  | Fremkommelegheit for funksjonshemma: Fri bredde, ingen snublekantar, plassering av installasjonar
4 |  | Rigg/Lager
4.1 |  | Brakkerigg
4.2 |  | Parkering/lagring: G/S-veg og fortau skal ikkje nyttast!
5 |  | Personlig verneutstyr
6 |  | Køyretøy/maskinar: Merking og varsellampar, plassering i arbeidsområdet
7 |  | Andre forhold

## Sjekkliste ved avslutning
Sjekkliste ved avslutning av arbeid på veg
Plan nr.: | 0 | Mime-nr: |  | 0 |  |  |  | Vedtak nr.: |  | 0
Veg nr.: | 0 | fra Hp/km: | 0 |  |  |  |  | til Hp/km: |  | 0
Strekning: | 0 | [6 empty] | Sted: | 0
Utførende: |  | 0
Ansvarshavande: |  | 0
Stedsansvarleg: |  | 0
Kontroll utført dato: |  |  |  |  | Kontroll utført av:
Forhold: | [5 empty] | OK | Merknad: |  |  |  | Frist:
Mellobels trafikkskilt nyttet ifm arbeidet er fjerna
Permanente trafikkskilt er på plass og godt synlig
Mellombels signalregulering er fjerna
Permanent signalregulering er igangsatt
Mellombels vegoppmerking er fjerna
Permanent vegoppmerking er tilfredsstillande
Mellombels sikringsutstyr er fjerna
Permanent sikringsutstyr er montert iht normalbestemmelsane
Brakkerigg er fjerna
Arbeidsområdet er rydda
Vegdekket er i tilfredsstillande stand
Det ligger ikkje grus eller steinar på vegdekket
Forholda for dei gåande er tilfredsstillande
Forholda for dei syklande er tilfredsstillande
Adkomst til alle berørte eigedomar er tilfredsstillande
Det er gitt beskjed til kommunen om at arbeidet er avslutta
Det er gitt beskjed til evt andre om at arbeidet er avslutta
Loggbok er ajourført, ferdigstilling notert
Merknader:

## Forklaring
Forklaring - Søknad om plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg
Bruk av regnearka
Det er i utgangspunktet bare nødvendig å fylle ut dei kvite felta på arka. Data som vert nytta i flere ark, vert henta fyrst og fremst frå arket Arbeidsbeskrivelse.
NB: Særskilt vedtak skal fylles ut av skiltmyndighet.
Ved søknad om arbeidsvarsling skal dei raude arkfanene være fylt ut, og dei skal fyllast ut i riktig rekkefølge:
1. Arbeidsbeskrivelse
2. Risikovurdering
3. Arbeidsvarslingsplan
ev. også Tilleggsopplysninger
Fana Risikovurdering og fanen Arbeidsvarslingsplan kan kopierast dersom man trenger fleire rader til farer eller tiltak, eller man treng meir plass til skisser for arb.varslingsplan, ev. plass til å beskriva fleire faser med forskjellig planar. (Er det kun eit kart man vil legge til, kan men bruke tilleggsopplysninger-fanen.)
En må fylle inn cella med ansvarshavend si stadfesting nederst på risikovurderingen i Excel for å få "låst opp" fana Arbeidsvarslingsplan. Alt fylles ut på PC i Excel. Ikke behov for håndskrevet signatur.
Låsing
For å hindre at det skrives i ruter som ikkje skal endrast, er regnearka beskytta. Når regnearket er beskytta, kan det bare skrivast i dei kvite cellene.
For å oppheva beskyttelse/låse opp eller beskytte/låse en arkfane benyttes passord N301.
Utskrift (Skiltmyndighet)
For utskrift av hele søknaden med vedtak etc. (alle arkfanene), velg "Skriv ut hele arbeidsboka" under Skriv ut og Innstillinger. Sjekk også at det er valgt "Tilpass ark til én side". (Med unntak av Loggbok-fanen, som kan gå over flere sider når denne skrives ut alene.)
Justeringer:
I 2017/2018 er skjemaet blitt revidert, særlig er det endringer i fana «Arbeidsbeskrivelse» og «Risikovurdering», som no kjem fremst, før de øvrige fanene.
Det er utarbeida ei veiledning/forklaring ved side av i disse fanene.
Dette skjema er utarbeida av Statens vegvesen, Kvinnherad kommune har fått løyve å endra til eigen logo og nytta skjema for arbeidsvarsling på sine vegar.
Feil i regnearkene eller ønsker om endringer kan sendes til Eining for veg, Per.Inge.Naterstad@kvinnherad.kommune.no